## Sheet1
PHÂN CÔNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Xác định đề tài đồ án (Tuần 2)
STT | Công việc | Mô tả chi tiết | Thời hạn | Thành viên |  |  |  |  | Kết quả | Loại công việc | Nhận xét | Ghi chú
|  |  |  | Nhất Phương | Thùy Dương | Tiến Đạt | Thanh Sơn | Quang Huy
1 | Trường Đại học FPT | - Xác định sơ lược phần cứng, phần mềm, tài nguyên mạng, quản trị và bảo mật của đề tài - Xác định tính khả thi của đề tài | 2024-02-03 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Không chọn | 1 | Nhóm hoàn thành đúng hạn deadline nhóm trưởng giao
2 | Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Chọn | 1
3 | Phòng tài nguyên huyện Buôn Đôn |  |  | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Không chọn | 1
4 | Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM |  |  | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Không chọn | 1
5 | Công ty VINAI |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Không chọn | 1
|  |  | Tổng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Tiến hành thực hiện nội dung đồ án (Tuần 3)
STT | Công việc | Mô tả chi tiết | Thời hạn | Thành viên |  |  |  |  | Kết quả | Loại công việc | Nhận xét | Ghi chú
|  |  |  | Nhất Phương | Thùy Dương | Tiến Đạt | Thanh Sơn | Quang Huy
1 | Phân tích cơ sở hạ tầng CNTT:Phần cứng | - Hệ thống máy tính + Máy chủ + Máy trạm + Máy tính con - Trang thiết bị số hoá | 2024-12-03 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Hoàn thành | 1 | Nhóm hoàn thành đúng hạn deadline nhóm trưởng giao
2 | Ưu, nhược điểm và giải pháp phát triển phần cứng | - Ưu điểm phần cứng - Nhược điểm phần cứng - Giải pháp phát triển phần cứng |  | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Hoàn thành | 1
3 | Phân tích cơ sở hạ tầng CNTT: Phần mềm | - Hệ điều hành được sử dụng - Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu - Phần mềm thiết kế đồ họa, design - Các phần mềm đặc trưng của doanh nghiệp: + Phần mềm vận hành số + Phần mềm tư vấn - hạ tầng số + Phần mềm quản trị tài chính nhân sự + Phần mềm công tác |  | TRUE |  | FALSE |  |  | Hoàn thành | 2
4 | Ưu, nhược điểm và giải pháp phát triển phần mềm | - Ưu điểm phần mềm - Nhược điểm phần mềm - Giải pháp phát triển phần mềm |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Hoàn thành | 1
5 | Phân tích cơ sở hạ tầng CNTT Tài nguyên mạng | - Hệ thống Internet - Mạng LAN - Dịch vụ internet - Đường truyền |  | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Hoàn thành | 1
6 | Ưu, nhược điểm và giải pháp phát triên tài nguyên mạng | - Ưu điểm tài nguyên mạng - Nhược điểm tài nguyên mạng - Giải pháp phát triển tài nguyên mạng |  |  |  | TRUE |  | FALSE | Hoàn thành | 1
7 | Phân tích cơ sở hạ tầng CNTT: Quản trị và bảo mật | - Quản trị - Bảo mật |  |  | FALSE |  | TRUE |  | Hoàn thành | 1
8 | Ưu, nhược điểm và giải pháp phát triển quản trị và bảo mật | - Quản trị + Ưu điểm + Nhược điểm + Giải pháp phát triển - Bảo mật + Ưu điểm + Nhược điểm + Giải pháp phát triển |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Hoàn thành | 1
9 | Slide Thuyết trình |  | 26/03 | FALSE |  |  |  |  | Đang thực hiện | 3
|  |  | Tổng | 3 | 2 | 2 | 2 | 0
Tiến hành thực hiện nội dung đồ án (Tuần 4)
STT | Công việc | Mô tả chi tiết | Thời hạn | Thành viên |  |  |  |  | Kết quả | Loại công việc | Nhận xét | Ghi chú
|  |  |  | Nhất Phương | Thùy Dương | Tiến Đạt | Thanh Sơn | Quang Huy
1 | Quy trình hoạt động của công ty có ứng dụng công nghệ thông tin: Quy trình tuyển dụng | - Tìm hiểu các bước của quy trình tuyển dụng - Vẽ lưu đồ quy trình tuyển dụng | 19/03 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Hoàn thành | 1 | Nhóm hoàn thành đúng hạn deadline nhóm trưởng giao | Thanh Sơn đã làm bù bài tập trên lớp
|  | - Tìm hiểu đối tượng tham gia quy trình tuyển dụng - Những thành phần cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin có liên quan - Tìm hiểu các bước của quy trình tuyển dụng |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Hoàn thành | 1
2 | Quy trình hoạt động của công ty có ứng dụng công nghệ thông tin: Quy trình trực tuyến truyền hình | - Tìm hiểu đối tượng tham gia quy trình hội nghị trực tuyến truyền hình - Những thành phần cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin có liên quan |  | FALSE |  | TRUE |  |  | Hoàn thành | 1
|  | - Tìm hiểu các bước của quy trình hội nghị trực tuyến truyền hình - Vẽ lưu đồ quy trình hội nghị trực tuyến truyền hình |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Hoàn thành | 1
3 | Quy trình hoạt động của công ty có ứng dụng công nghệ thông tin: Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khách hàng | - Tìm hiểu quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khách hàng - Tìm hiểu đối tượng tham gia quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khách hàng - Những thành phần cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin có liên quan - Quy trình tổng quát - Vẽ lưu đồ quy trình |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Hoàn thành | 2
4 | Slide Thuyết trình |  | 26/03 | FALSE |  |  | FALSE |  | Đang thực hiện | 4
|  |  | Tổng | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
Tiến hành thực hiện nội dung đồ án (Tuần 5)
STT | Công việc | Mô tả chi tiết | Thời hạn | Thành viên |  |  |  |  | Kết quả | Loại công việc | Nhận xét | Ghi chú
|  |  |  | Nhất Phương | Thùy Dương | Tiến Đạt | Thanh Sơn | Quang Huy
1 | Quy trình hoạt động của công ty có ứng dụng công nghệ thông tin: Quy trình cung cấp dịch vụ khách hàng | - Vẽ lưu đồ chi tiết quy trình cung cấp dịch vụ khách hàng | 26/03 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | Hoàn thành | 1 | Nhóm hoàn thành đúng hạn deadline nhóm trưởng giao
|  | - Tìm hiểu đối tượng tham gia quy trình cung cấp dịch vụ - Những thành phần cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin có liên quan đến quy trình khách hàng - Vẽ lưu đồ tổng quát quy trình cung cấp dịch vụ khách hàng |  | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Hoàn thành | 1
2 | Bảng phân công công việc | - Ghi lại phần phân công cho các thành viên trong nhóm |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Hoàn thành | 1
3 | Slide Thuyết trình | - Hoàn thiện trên Canva với 56 trang |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Hoàn thành | 4
4 | Hỗ trợ phụ làm Slide Thuyết trình |  |  | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Hoàn thành | 1
5 | Tạo mục lục, viết kết luận |  |  | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Hoàn thành | 1
6 | Viết báo cáo | - Lời cảm ơn - Lời mở đầu giới thiệu đề tài - Chỉnh sửa, căn chỉnh lại báo cáo - Kiểm tra lại nội dung đồ án |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Hoàn thành | 1
|  |  | Tổng | 2 | 2 | 2 | 1 | 4
Tiến hành thực hiện nội dung đồ án (Tuần 6)
STT | Công việc | Mô tả chi tiết | Thời hạn | Thành viên |  |  |  |  | Kết quả | Loại công việc | Nhận xét | Ghi chú
|  |  |  | Nhất Phương | Thùy Dương | Tiến Đạt | Thanh Sơn | Quang Huy
1 | Quay video Thuyết trình đề tài | - Mỗi bạn quay video trình chiếu slide thuyết trình theo phân công (mở Camera) | 20/04 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Hoàn thành | 1 | Nhóm hoàn thành đúng hạn deadline nhóm trưởng giao
|  |  | Tổng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Nhất Phương | Thùy Dương | Tiến Đạt | Thanh Sơn | Quang Huy
|  |  | TỔNG CỘNG | 8 | 7 | 7 | 7 | 7